## Gantt Chart
[8 empty] | 2025-02-09 | [57 empty] | 2025-04-22
| Project Start Date: | 2025-02-08 | [5 empty] | 2025-02-09 | [26 empty] | 2025-03-21 | [30 empty] | 2025-04-22 | [29 empty] | 2025-05-22
| Project Name: | FreeBomber |  |  |  | Week Starting | time axis 2025-02-08 to 2025-06-05
# | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | % Done
1 | Project Description | Andrias | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 8 | Complete | 100% | bar: 2025-02-19
2 | Game Background Setup | Andrias | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | Complete | 100% | bar: 2025-02-28
3 | Gantt Chart Write Up | Murat C. GZ | 2025-02-19 | 2025-04-25 | 48 | In progress | 60% | bar: 2025-04-25
4 | Champion Player Creation | Murat C. GZ | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 5 | Complete | 100% | bar: 2025-02-22
5 | Flow Chart | Murat C. GZ | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 4 | In progress | 5% | bar: 2025-03-05
6 | Collision Detection Dev | Andrias | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 3 | Complete | 100% | bar: 2025-02-26
7 | Vision Statement Write-Up | Andrias | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 4 | Complete | 100% | bar: 2025-02-27
8 | Creating 5 Levels(Maps) | Andrias | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 8 | In progress | 65% | bar: 2025-03-05
9 | 2 Enemy Character Dev | Murat C. GZ | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 5 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-11
10 | 2 Enemy Character Dev | Andrias | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 5 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-11
11 | Champ. Player Special Abilities Dev | Murat C. GZ | 2025-03-08 | 2025-03-18 | 7 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-18
12 | Bomb Development | Murat C. GZ | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-17
13 | 2 Enemy's Special Abilities Dev | Andrias | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 4 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-18
14 | 2 Enemy's Special Abilities Dev | Murat C. GZ | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 4 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-22
15 | The Special Door Dev | Andrias | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 4 | Not Started | 0% | bar: 2025-03-24
16 | Merging and Status Update Meeting | Both | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
17 | Level-Up Dev | Andrias | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
18 | Champ. Player Health Dev | Murat C. GZ | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
19 | Game Timer Dev | Andrias | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
20 | Player Login GUI | Andrias | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
21 | Player Info Storage | Murat C. GZ | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
22 | Score Keeper Dev | Andrias | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
23 | Testing and Validation | Both | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0%
24 | Game Manual | Both | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 32 | Not Started | 0%
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Statuses
Not Started
In progress
Blocked
Complete
Formulas:
Days = IF([End]="","",NETWORKDAYS([Start],[End]))