## Gantt Chart
[8 empty] | 2025-02-09 | [57 empty] | 2025-04-22
| Project Start Date: | 2025-02-08 | [5 empty] | 2025-02-09 | [26 empty] | 2025-03-21 | [30 empty] | 2025-04-22 | [29 empty] | 2025-05-22
| Project Name: | FreeBomber |  |  |  | Week Starting | time axis 2025-02-08 to 2025-06-05
# | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | % Done
1 | Project Description | Andrias | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 8 | Complete | 100% | bar: 2025-02-19
2 | Game Background Setup | Andrias | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | Complete | 100% | bar: 2025-02-28
3 | Gantt Chart Write Up | Murat C. GZ | 2025-02-19 | 2025-04-25 | 48 | In progress | 65% | bar: 2025-04-25
4 | Champion Player Creation | Murat C. GZ | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 5 | Complete | 100% | bar: 2025-02-22
5 | Flow Chart | Murat C. GZ | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 16 | In progress | 80% | bar: 2025-03-21
6 | Collision Detection Dev | Andrias | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 3 | Complete | 100% | bar: 2025-02-26
7 | Vision Statement Write-Up | Andrias | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 4 | Complete | 100% | bar: 2025-02-27
8 | Creating 5 Levels(Maps) | Andrias | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 8 | Complete | 100% | bar: 2025-03-05; 2025-05-04
9 | 2 Enemy Character Dev | Murat C. GZ | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 5 | Complete | 100% | bar: 2025-03-11
10 | 2 Enemy Character Dev | Andrias | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 5 | Complete | 100% | bar: 2025-03-11
11 | Player Drop Bomb Ability | Murat C. GZ | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 6 | Complete | 100% | bar: 2025-03-28
12 | Bomb animation | Murat C. GZ | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 6 | Complete | 100% | bar: 2025-03-28
13 | 2 Enemy's Special Abilities Dev | Andrias | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 11 | Complete | 100% | bar: 2025-03-21
14 | 2 Enemy's Special Abilities Dev | Murat C. GZ | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 11 | Complete | 100% | bar: 2025-03-21
15 | Bomb destruction | Andrias | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 6 | Complete | 100% | bar: 2025-03-28
16 | Merging and Status Update Meeting | Both | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | Complete | 100% | bar: 2025-03-27
17 | Comment Background and Tile Manager Class | Andrias | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | Complete | 100% | bar: 2025-03-21
18 | Special Door Dev | Andrias | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 5 | In progress | 60% | bar: 2025-04-01
19 | Comment all Enemy Classes | Both | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 6 | In progress | 10% | bar: 2025-03-28
20 | Comment Character and JackBomber Classes | Murat C. GZ | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 6 | In progress | 15% | bar: 2025-03-28
21 | Player Health Bar | Murat C. GZ | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 6 | In progress | 1% | bar: 2025-04-04
22 | Game Level Timer and Bar | Murat C. GZ | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-04
23 | Game Entry GUI | Andrias | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-04
24 | Player Bomb Drop Limitiatiions by Timer | Murat C. GZ | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-11
25 | Game Over Animations | Andrias | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-11
26 |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 5 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-13
27 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-14
28 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-15
29 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-16
30 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-17
31 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 6 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-18
32 |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 5 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-19
33 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 5 | Not Started | 0% | bar: 2025-04-20
Statuses
Not Started
In progress
Blocked
Complete
Formulas:
Days = IF([End]="","",NETWORKDAYS([Start],[End]))